## BACKLOG + STORIES
TAG | ID | Criterio de Aceptación | BackLog | Prioridad A-B-C | ITERACION | Pts Left | Equipo | pts/pri
O | 13 | Editar tareas-adjuntos-comentarios | Portal KB-Task | A | 1 | 0 | JR-CH | C | 1-4pts
O | 14 | Index (menú) + Tiempos - Montos | BrmReporter | A | 1 | 7 | JL-JR | B | 5-8pts
O | 18 | Tarea Calendarizada KB. | Entrega de Turno (KB) | A | 1 | 9 | JR | A | 9-10pts
W | 15 | Formulario de solicitud - envío Correos CALLDCTI | Ldapp-Solicitudes | B | 1 | #N/A | CH
W | 16 | Lista (por app - usr) + crear + eliminar membresías | Ldapp-UserAdmin | B | 1 | #N/A | CH | tags |  | cant.
W | 17 | CRUD de config app + Confirmar config de pase. | WAS Inventario | B | 1 | #N/A | CH |  | Monitoreo (M) | 1
O | 11 | Formulario Ingreso Responsive-IE | Bitácora Responsive | C | 1 | #N/A | JL |  | Operaciones (O) | 8
O | 12 | Información Completa del index | Portal Index | C | 1 | #N/A | JR |  | WAS (W) | 3
O | 19 | Requerimientos | MMS oper | C | 1 | #N/A | CH |  | DataCenter (D) | 0
M | 20 | Mapeo equipos EM a incluir en el proyecto | Proyecto Labview | C | 1 | #N/A | -
O | 21 | Reportes (por definir) | BrmReporter - Reportes |  | 2 | #N/A | JL
O | 22 | Eliminar Tareas | Portal KB-Task - Eliminar |  | 2 | #N/A | CH
Note on F1: Se definen cada fin de iteración con base en el avance realizado y en las metas por cumplir.

## SPRINT Points
ID | Projects 2018 | Pts 1-10 (estimated) | Real Pts (spent) | Pts (left) | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SET |  | OCT |  | NOV |  | DIC
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
13 | Portal KB-Task (A1) | 10 | 10 | 0 | 6: 10
14 | BrmReporter (A1) | 9 | 9 | 7 | 6: 2
18 | Entrega de Turno (KB) (A1) | 9 | 9 | 9
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
|  |  | 0 | 0
| TOTAL | 28 | 28 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Monthly burnout Estimate (should be 0) | 0 |  |  | 5: 28
| Total pts left (from estimate) |  | Estimate | 28 | 28 |  | 28 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Total pts left (from spent) |  | Burnout | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
| Total pts |  | pts | 12 | 1: 0; 3: 0; 5: 12; 7: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0
| Monthly Speed Points |  | speed | speed | 1: 0; 3: 0; 5: 4; 7: 0; 9: 0; 11: 0; 13: 0; 15: 0; 17: 0; 19: 0; 21: 0; 23: 0